**Отчет о работе РИП на базе МОУ Столбищенская ОШ**

**Тутаевского района Ярославской области**

**в рамках проекта**

**«Программы перехода школы в эффективный режим работы»
 за 1 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Срок выполнения | Мероприятие в соответствии с планом работы РИП | Результаты выполнения | Предложения по корректировке (если необходимо) |
| 1 | До 10.02.2021 | Создать проектную группу по разработке инновационного продукта |  Выполнено Приказ по школе от 02.02.2021 г. № 5/01-08 |  |
| 2 | До 12.02.2021 | Создать страницу на сайте Школы «Инновационная деятельность» | Выполнено Приказ по школе от 02.02.2021 г. № 6/01-08 |  |
|  | До 26.02.2021 | Составить план работы по разработке инновационного продукта | Приказ об утверждении плана по разработке итогового продукта |  |
| 3 | **10.03.2021** | Семинар-практикум «Проектирование траектории развития ПОС». В семинаре приняли участие члены муниципальной тьюторской команды:-Исакова С.П., зам.директора МУ ДПО «ИОЦ» ТМР;-Кмицикевич Е.А., методист МУ ДПО «ИОЦ» ТМР. | План работы ПОС на второе полугодие 2020-2021 уч.г. |  |
| 4 | **18.03.2021** | Педагогическая мастерская для молодых педагогов и аттестующихся педагогов по плану работы со школой-партнером | Молодые педагоги получили консультацию о процедуре аттестации, о работе с АСИОУ |  |
| 5 | **26.02.2021** | День единого текста 7 класс | Выполнено |  |